商农〔2019〕号

商丘市农业农村局关于印发

《2019年商丘市优质专用小麦生产基地建设暨绿色高质高效创建项目实施方案》的通知

各县（区）农业农村局、市城乡一体化示范区社会事务局：

根据《2019年河南省优质专用小麦生产基地建设暨绿色高质高效创建项目实施方案）》（豫农种植〔2019〕12号）和《商丘市推进种养业供给侧结构性改革专项行动方案（2017～2019年）》（商政〔2017〕17号）文件精神，现制定《2019年商丘市优质专用小麦生产基地建设暨绿色高质高效创建项目实施方案》。请你们结合当地实际，认真贯彻执行。

商丘市农业农村局

2019年3月11日

（此件公开发布）

2019年商丘市优质专用小麦生产基地建设暨

绿色高质高效创建项目实施方案

为抓好优质专用小麦示范县和绿色高质高效创建县建设，示范带动全市优质专用小麦，推进优质专用小麦布局区域化、经营规模化、生产标准化、发展产业化，促进农业转型升级、绿色发展和高质量发展，特制定本方案。

一、总体要求

在优质专用小麦适宜区和特色农作物优势区，选择产业基础好、生产规模大、技术水平高、示范带动能力强的县（区），高标准打造一批优质专用小麦示范县和特色农作物绿色高质高效创建县。通过示范带动，促进优质专用小麦和特色农作物发展，引领带动我市农业转型升级、绿色发展和高质量发展。

二、目标任务

2019年优质专用小麦生产基地建设示范县（区）和绿色高质高效创建县共计5个：夏邑县、虞城县、睢阳区、睢县和宁陵县。大豆绿色高质高效创建县1个：虞城县。

三、实施内容

（一）优质专用小麦生产基地建设项目实施内容。

1.建设试验区。每个示范县建设1个100亩左右的试验区，开展优质专用小麦品种试验和栽培技术试验。

2.建设示范区。每个示范县建设10万亩的优质专用小麦示范区。在示范区内，开展单品种规模连片种植，每个片区不低于1000亩；推行标准化生产和订单生产，确保示范区订单全覆盖；以村、以乡为单位或以新型经营主体为依托，成立优质专用小麦专业合作社或联合社；探索组建优质专用小麦产业化联合体，每个示范县至少组建1个。

3.落实农业保险，示范区要实现农业保险全覆盖。

（二）大豆绿色高质高效创建内容。

1.建设试验区。项目县建设1个100亩左右的试验区，围绕提高大豆产量，重点开展新品种试验、高产高效技术试验和大豆“症青”防治技术试验。

2.建设示范区。项目县建设不低于1万亩的核心示范区，在示范区以统一供种、种子包衣和统防统治为抓手，推进规模连片种植，推广大豆高产高效技术和“症青”防治技术，力争示范区平均单产达到200公斤。

3.强化示范带动。利用示范区推广大豆新品种和高产高效技术模式，带动全县大豆发展到5万亩，提升产量水平。

四、资金安排及使用方向

（一）资金安排。2019年全市共安排优质专用小麦生产基地建设项目资金2000万元，每个县（区）补助400万元；大豆绿色高质高效创建项目资金400万元。

（二）使用方向。资金使用要严格按照《河南省财政厅 河南省农业厅 河南省畜牧局 河南省农业机械管理局关于印发<河南省农业生产发展资金管理办法实施细则>的通知》（豫财农〔2018〕36号）执行，优质专用小麦重点用于统一供种、统防统治等所需的物化补贴和社会化服务补贴；大豆重点用于统一供种供肥、病虫害统防统治等所需的物化补贴、社会化服务补贴，以及推广先进技术所需的配套设施补助。

六、保障措施

（一）成立领导小组。各项目县要成立以县（区）长或主管县（区）长为组长的领导小组，成立以县级农业主管部门牵头的实施小组，成立以县级农技（经作）推广单位为主的技术指导组，明确责任分工，协力推进项目落实。

（二）制定实施方案。各项目县要根据创建任务，结合当地实际，编写项目具体实施方案，并于2019年3月20日前，以县（区）农业部门正式文件（一式3份），将项目实施方案报市局种植业管理科。

（三）抓好项目实施。一要抓好试验区建设。要围绕创建作物试验要求，科学设计试验方案，认真做好试验数据记录、整理、总结。优质专用小麦试验区由省农技站负责总体设计，优质专用小麦示范县具体落实。二要抓好示范区建设。要强化资金整合，集中向示范区投入，高质量落实创建内容，提高创建水平。三要抓好示范带动。要利用示范区开展多种形式的参观、观摩活动，积极推广示范区成熟技术模式，示范带动全县创建作物生产水平提高。

（四）强化指导服务。省、市级专家指导组将会同分包县市技术人员，开展技术指导服务。各项目县技术指导组要采取技术培训、发放明白纸、微信短信等方式，全程开展技术指导服务，加快新品种、新技术推广应用。

（五）强化过程管理。项目县要健全工作档案，建立资金台账，统一树立标牌，规范项目实施。市农业农村局对项目县实施方案审核把关，适时对项目实施过程进行督促检查。省厅将适时开展考核验收。

（六）做好宣传总结。各项目县要利用广播、电视、报纸等媒体，广泛宣传报道项目实施好经验、好做法、好典型。项目实施完成后，要认真做好总结，形成一份工作总结、一套技术模式，并于11月底前以正式文件上报市局种植业管理科。

联系人：王长京　张军勇

电  话：0370-3289315

邮  箱：sqzzyk@sina.com

附  件：全国绿色高质高效创建（优质专用小麦）示范县（样式）

附件

全国绿色高质高效创建示范县标牌（样式）

彩色示意图，长约占整个标牌长的三分之一，高约占整个标牌高的二分之一 全国绿色高质高效创建（作物名称）示范县 绿色高质高效创建 示范县实施区域 （具体实施区域要明确标注） 字体：黑体 创建规模：示范区涉及×个乡（镇）、×个村，共×万亩 创建目标：平均亩产×公斤，节本增效×元 字体：黑体 技术模式：主栽品种： 技术路线： 字体：楷体 字体：黑体 栽培要点： 领导小组： 组长：县委县政府主要负责人 成员：×××× ×××× （不超过5人） 专家指导组： 组长：×××× 成员：×××× ×××× （不超过5人） 农业农村部种植业管理司 财政部农业司 ××省农业农村厅 财政厅 ××县人民政府 2019年 月

注：1.标牌尺寸6米×3.5米，彩喷，铁架。

2.作物名称为有机小麦、优质水稻、大豆、红薯、芝麻、花生、油菜、蔬菜、小杂果、蚕业等。

3.标牌底色为绿色、背景图案为作物大田长势图、字体颜色为黑色。